**Муниципальный контракт №19/08/1**

**Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в с. Бажинск**

**Маслянинского района Новосибирской области**

с. Бажинск

Маслянинского района

Новосибирской области "19" августа 2019 г.

Администрация Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области, в лице Главы Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области Главы Перфильева Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Агропромхимия», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Сахно Владимира Кузьмича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B35BBCBE47125682114BBeD44D) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона № 0151300042419000109 от 06.08.2019 г.) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по ремонту (далее - **Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Мира в с. Бажинск Маслянинского района Новосибирской области**  (далее - Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки ([приложение N 1](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3483) к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Идентификационный код закупки: 193543110376154310100100170024211244.

1.2. Объемы Работ, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом, указаны в утвержденной технической документации (далее - Документация), укрупнено - в Описании объекта закупки ([приложение N 1](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3483) к Контракту). Объемы Работ выражены в физических показателях в Описании объекта закупки (приложение N 1 к Контракту).

1.3. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта

представляет: Глава Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области Перфильев Юрий Алексеевич.

Надзор и контроль за выполнением Работ, приемку выполненных Подрядчиком Работ, подписание справок о стоимости выполненных работ и затрат [(форма КС-3)](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE5932F37B1C8B97B2D312D16BCDBAFCA97632A4C30DFBDe54CD), [актов](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3618) приемки выполненных работ (приложение N 3 к Контракту), подписание других документов осуществляют ответственные работники Заказчика, уполномоченные руководителем на основании выдаваемых в порядке [статьи 185](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B37B2C0E47125682114BBD4F0DD902A264836eD48D) Гражданского кодекса Российской Федерации доверенностей.

1.4. Интересы Подрядчика по Контракту представляют сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем подписывать документы во исполнение Контракта, справки о стоимости выполненных работ и затрат [формы КС-3](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE5932F37B1C8B97B2D312D16BCDBAFCA97632A4C30DFBDe54CD), [акты](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3618) приемки выполненных работ (приложение N 3 к Контракту) на основании выдаваемых в порядке [статьи 185](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B37B2C0E47125682114BBD4F0DD902A264836eD48D) Гражданского кодекса Российской Федерации доверенностей, которые представляются Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица.

**2. Цена Контракта и порядок расчетов**

2.1. Цена Контракта составляет 460 741,05 (четыреста шестьдесят тысяч семьсот сорок один) рубль 05 коп.: НДС не предусмотрен.

Стоимость выполненных Работ определяется на основании утвержденной сметной документации в ценах на 2001 год, с пересчетом сметной стоимости Работ в текущий уровень цен с учетом индексов-дефляторов, примененных в расчете начальной (максимальной) цены Контракта и с учетом результатов закупки (коэффициент снижения \_**\_\_\_**)

В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: бюджет Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных [Законом](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B35BBCBE47125682114BBeD44D) о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B99A557A25F552EE9E723ABBCBE7247F377A49ECDDFA8AeD47D) Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 205-рп "О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины", при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 млн. 250 тыс. рублей в течение двух месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком [акта](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3618) приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение N 3 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных и принятых Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работы, качества выполняемой Работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

**3. Порядок выполнения Работ**

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки ([приложение N 1](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3483) к Контракту), [Графиком](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3567) выполнения работ (приложение N 2 к Контракту).

3.2. Место выполнения Работ: с. Бажинск ул. Мира Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области (по месту нахождения объекта).

3.3. Срок выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения Работ - дата заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику): "31" августа 2019 года.

**4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ**

4.1. Выполненные Подрядчиком Работы, предусмотренные Описанием объекта закупки ([приложение N 1](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3483) к Контракту), подлежат приемке Заказчиком в соответствии с [Графиком](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3567) выполнения работ (приложение N 2 к Контракту).

По результатам приемки Работ Стороны составляют на основании данных журнала учета выполненных работ [формы КС-6а](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE5932F37B1C8B97B2D312D16BCDBAFCA97632A4C30DEB9e54ED), ведущегося Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, [акты](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3618) приемки выполненных работ (приложение N 3 к Контракту) и справки о стоимости выполненных работ и затрат [(форма КС-3)](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE5932F37B1C8B97B2D312D16BCDBAFCA97632A4C30DFBDe54CD) с датой приемки выполненных Работ.

Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.2. Заказчик производит приемку выполненных Работ в соответствии с [Графиком](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3567) выполнения работ (приложение N 2 к Контракту) при условии:

положительной оценки Заказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативных документов и настоящего Контракта. Подрядчик до даты приемки Работ представляет Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам. Исполнительная документация представляется Подрядчиком с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов;

осмотра Заказчиком Объекта в натуре и положительного результата предварительных испытаний Работ (приемочного, измерительного, геодезического и лабораторного контроля), выполненных Заказчиком или привлеченной по договору с Заказчиком независимой организацией.

В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то ее части, ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательного результата приемочного геодезического и лабораторного контроля, непредъявления какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, Заказчик направляет письменный отказ от приемки Работ с указанием на необходимость устранения недостатков в указанные Заказчиком сроки.

4.3. Приемка выполненных непредвиденных Работ производится с включением их в справку о стоимости выполненных работ и затрат [(форма КС-3)](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE5932F37B1C8B97B2D312D16BCDBAFCA97632A4C30DFBDe54CD) и [акт](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3618) приемки выполненных работ (приложение N 3 к Контракту) на основные виды (комплекс) Работ, с обязательным приложением расшифровки по данным видам Работ.

4.4. Приемка выполненных Работ производится по конструктивным элементам в соответствии с [ВСН 19-89](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B99B4D6949AB5BE0972B3CE49FBB2A783Fe248D).

4.5. Подрядчик письменно заблаговременно информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых Работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. При выполнении скрытых Работ субподрядной организацией акт освидетельствования скрытых работ составляется в присутствии представителя субподрядной организации. В случае неявки Заказчика в течение трех рабочих дней со дня получения сообщения акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Подписание акта в одностороннем порядке не снимает ответственности с Подрядчика за объемы и качество выполненных Работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых Работ, информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ и затем восстановить ее за свой счет.

В случае обнаружения недостатков представитель Заказчика с участием Подрядчика составляет акт с указанием недостатков. Повторное освидетельствование производится после полного исправления обнаруженных недостатков с повторным вызовом Заказчика на освидетельствование, о чем Подрядчик направляет соответствующее уведомление.

4.6. Подрядчик не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания выполнения Работ на Объекте обязан завершить Работы на Объекте и направить Заказчику официальное извещение о завершении Работ на Объекте.

Подрядчик передает одновременно с извещением: два комплекта (оригинал и копию) исполнительной документации (общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий), соответствующей требованиям Ростехнадзора [РД-11-05-2007](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE1932A3EB1C8B97B2D312D16BCDBAFCA97632A4C30DDB8e541D) и [РД-11-02-2006](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE69C2833BBC3E47125682114BBD4F0DD902A264D30DDB858e849D), акт приемки ответственных конструкций, копии актов по рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений и дорог старого направления, подлежащих рекультивации, материалы фотовидеофиксации технологических процессов при производстве Работ.

4.7. До направления извещения о завершении Работ Подрядчик обязан произвести в полном объеме операционный контроль качества всех видов Работ на Объекте.

4.8. Извещение о завершении Работ на Объекте, направленное в адрес Заказчика без документов, указанных в [пункте 4.6](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3183) Контракта, не рассматривается, Работы на Объекте считаются незавершенными и приемке не подлежат.

4.9. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с даты получения от Подрядчика извещения о завершении Работ на Объекте и документов, указанных в [пункте 4.6](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3183) Контракта, назначает приемочную комиссию и время проведения приемки выполненных Работ. В случае если Подрядчик направил извещение о завершении Работ на Объекте с нарушением срока, указанного в пункте 4.6 Контракта, Заказчик назначает дату и время проведения приемки выполненных Работ.

Заказчик направляет Подрядчику уведомление о назначении приемочной комиссии, в котором указывается состав приемочной комиссии, дата и время ее проведения.

В состав приемочной комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика, строительного контроля и подрядной организации, осуществляющей содержание Объекта.

В состав приемочной комиссии могут входить (по согласованию) представители администрации муниципального образования, ГИБДД и министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (в случае финансирования из бюджета Новосибирской области).

4.10. Заказчик с даты получения извещения о завершении Работ на Объекте до даты окончания выполнения Работ на Объекте, указанной в [пункте 3.3](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3165) Контракта, имеет право провести рабочую комиссию с целью проверки выполненных Работ на Объекте.

4.11. Передача результата Работ (законченного ремонтом Объекта) осуществляется в сроки, определенные в [пункте 3.3](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3165) Контракта.

По результатам проведенной приемки Объект принимается в эксплуатацию приемочной комиссией, составляется акт (далее - акт приемочной комиссии).

Дата подписания акта приемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию является датой окончания выполнения Работ на Объекте. Документом, подтверждающим передачу результата Работ и, соответственно, факт выполнения Подрядчиком Работ, является акт приемочной комиссии.

4.12. При приемке Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией Работы считаются выполненными, [акт](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3618) приемки выполненных работ (приложение N 3 к Контракту), оформленный и представленный Подрядчиком, подписывается Заказчиком не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.

4.13. Выполненные строительно-монтажные Работы принимаются Заказчиком с учетом прочих, непредвиденных Работ и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:

накладные расходы и сметная прибыль - согласно [МДС 81-33.2004](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE6942E3EB1C7E47125682114BBeD44D) и [МДС 81-25-2001](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE4942830B3C8B97B2D312D16BCDBAFCA97632A4C30DDB8e540D) (с изменениями и дополнениями) от фонда оплаты труда;

средства на непредвиденные Работы и затраты - обоснованные фактические затраты Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 2 % от итога глав сводного сметного расчета;

другие прочие затраты - согласно нормативу по каждой статье затрат.

Вышеуказанные затраты принимаются при наличии их в утвержденной Документации и в расчете начальной (максимальной) цены Контракта. Сметы на непредвиденные Работы разрабатываются Подрядчиком за свой счет. Расходы по составлению смет возмещению Заказчиком не подлежат.

**5. Права и обязанности Сторон**

**5.1. Заказчик вправе:**

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных [разделом 4](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3169) Контракта.

5.1.4. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении Работ в связи с проведением мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.

5.1.5. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества Работ, материалов и конструкций. Осуществлять надзор и контроль качества Работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.

5.1.6. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.7. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы Работ, указанные в Описании объекта закупки ([приложение N 1](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3483) к Контракту).

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.9. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении Работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество Работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в общий журнал работ. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в общий журнал работ предписание с краткой характеристикой.

5.1.10. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.11. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.12. Беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.

5.1.13. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.

5.1.14. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных [Законом](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B35BBCBE47125682114BBeD44D) о контрактной системе.

5.1.15. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту без письменного согласования с Заказчиком принять и оплатить Работы в соответствии с установленным Контрактом порядком.

5.1.16. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

**5.2. Заказчик обязан:**

5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, своими силами или с привлечением сторонней организации.

5.2.2. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством Работ, в течение 10 (десяти) дней со дня получения письменного запроса.

5.2.3. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных Работ в соответствии с Описанием объекта закупки ([приложение N 1](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3483) к Контракту), Документацией, а также другой нормативной документацией, действующей на момент производства Работ на Объекте.

5.2.4. В случае выявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, в течение 10 (десяти) дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном Объекте недостатках, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного Объекта с фиксированием в акте выявленных недостатков и определением сроков их устранения.

5.2.5. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 10 (десяти) дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 10 (десяти) дней заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.6. Своевременно принять и оплатить выполненные надлежащим образом в соответствии с Контрактом Работы.

5.2.7. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в [пункте 5.4.26](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3282) Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.8. Не позднее 10 (десяти) дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.9. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), указанной в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. При наличии оснований направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта.

5.2.11. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.12. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.13. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.14. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

**5.3. Подрядчик вправе:**

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных [разделом 4](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3169) Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых в соответствии с условиями Контракта Работ.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ, являющихся предметом Контракта.

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

**5.4. Подрядчик обязан:**

5.4.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями документации, ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.

5.4.2. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций в соответствии с требованиями [Закона](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B35BBCBE47125682114BBeD44D) о контрактной системе.

Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы Работ, выполненных субподрядными организациями.

5.4.3. Обеспечить при выполнении Работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и Работ аккредитованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов.

5.4.4. В случае обнаружения ошибок в Документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменно уведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения таких ошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом. Корректировка структуры сводного сметного расчета по Объекту осуществляется в соответствии с [пунктом 5.1.7](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3213) Контракта.

5.4.5. Представить на утверждение Заказчику сметы на непредвиденные Работы, возникшие в ходе производства Работ на Объекте, затраты на которые предусмотрены утвержденной Документацией.

5.4.6. Представить для контроля в течение 3 (трех) дней с даты заключения Контракта общий журнал работ. Журнал должен соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором Российской Федерации.

Не позднее 3 (трех) дней с даты заключения Контракта согласовать с Заказчиком проект производства Работ, утвержденный главным инженером подрядной организации. Приступить к строительно-монтажным Работам только после получения указанного согласования.

5.4.7. До начала производства Работ на Объекте:

разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства Работ, в соответствии с [ОДМ 218.6.019-2016](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B99B4D6949AB5BE69C2931B4C8B97B2D312D16eB4CD) "Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ";

при выполнении Работ в охранной зоне получить в соответствии с законодательством письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации.

5.4.8. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с документацией.

5.4.9. Представлять Заказчику в течение 3 (трех) дней со дня получения запроса письменные разъяснения о ходе выполнения Работ на Объекте.

5.4.10. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.

Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно Документации.

Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивацию строительной площадки с оформлением акта на рекультивацию земель.

5.4.11. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации, общего журнала работ и специальных журналов и передать Заказчику указанные документы в соответствии с [разделом 4](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3169) Контракта.

5.4.12. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства Работ и до окончания выполнения Работ. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком, перерывов движения.

5.4.13. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную Документацию в 10-дневный срок.

В случае ее утраты восстановить за свой счет.

5.4.14. Представить Заказчику (телефонограммой) до 3 числа отчетного месяца сведения об ожидаемом выполнении по Контракту.

5.4.15. С момента начала строительно-монтажных Работ вести фото-видео-фиксацию хода производства Работ на Объекте. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25 фотографий, отражающих состояние Объекта до начала производства Работ и после завершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Фотоальбом представляется в составе исполнительной документации в количестве 2 (двух) экземпляров.

5.4.16. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) Объекта.

5.4.17. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в [разделе 4](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3169) Контракта, по итогам исполнения Контракта.

5.4.18. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами.

5.4.19. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

5.4.20. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных [Законом](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B35BBCBE47125682114BBeD44D) о контрактной системе и Контрактом.

5.4.21. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх фактически установленного объема выполненных Работ, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

5.4.22. Исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.

5.4.23. В течение 3 (трех) дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде.

5.4.24. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ, и в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с [пунктом 6.2](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3294) Контракта, устранять недостатки, допущенные при выполнении Работ, за свой счет в указанные в акте проверки сроки.

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, строительного контроля, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации муниципального района, ГИБДД, подрядных организаций, выполняющих комплекс Работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

5.4.25. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества по независящим от Подрядчика причинам.

5.4.26. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав Работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие либо привлекаемых им субподрядчиков требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

5.4.27. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического места нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении фактическим местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.

5.4.28. Письменно согласовать с Заказчиком досрочное выполнение обязательств по Контракту.

5.4.29. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.30. Приступить к выполнению Работ с даты, указанной в [пункте 3.3](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3165) Контракта.

5.4.31. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

**6. Гарантии**

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Описании объекта закупки ([приложение N 1](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3483) к Контракту), и иным требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ по Контракту (дата подписания акта приемочной комиссией). С этой даты начинается гарантийный срок на:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида Работ | Гарантийный срок |
| Основание дорожной одежды | 6 лет |

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанные в акте проверки.

При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения [4](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3280) Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

**7. Контроль качества Работ**

7.1. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СП, ОСТ, ВСН и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве Работ не допускаются любые отклонения от документации без согласования с Заказчиком. В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией – разработчиком документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Заказчиком. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат.

Работы, выполненные Подрядчиком с изменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.

7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных Работ с проведением соответствующих обследований как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих строительный контроль, технический надзор, контроль качества, независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества Работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения Работ по входному и операционному контролю качества.

7.3. В случае обнаружения недостатков при проведении приемки выполненных Работ Заказчик фиксирует наличие недостатков и отдает распоряжение об их устранении. После устранения недостатков Подрядчик приглашает Заказчика на повторную приемку.

7.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникающих в процессе Работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее чем за три календарных дня до проведения совещания. Совещания проводятся у Заказчика либо на Объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE5972B36B2C3E47125682114BBD4F0DD902A264D30DDB859e842D) определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных [Законом](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B35BBCBE47125682114BBeD44D) о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном [Правилами](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE5972B36B2C3E47125682114BBD4F0DD902A264D30DDB859e842D), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей что составляет 53 264,88 (пятьдесят три тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 88 копеек.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с [разделом 9](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3373) настоящего Контракта.

8.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.12. В случае если в период исполнения обязательств по Контракту произошло дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими дорожными условиями по причине несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения на участке проведения Работ или органами ГИБДД в ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения требований технических нормативов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф на основании претензии Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения, а также возместить ущерб, причиненный пользователям автомобильных дорог.

**9. Обеспечение исполнения Контракта**

9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба, предоставление Подрядчиком гарантии на выполненные Работы и возможности использования результатов выполненных и принятых Работ в части предоставления гарантии качества Работ на срок 6 (шесть) лет с даты окончания выполнения Работ.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B35BBCBE47125682114BBD4F0DD902A2649e346D) Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в [пункте 9.10](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3390) счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% (пять процентов) от цены Контракта, что составляет 23 037,05 (двадцать три тысячи тридцать семь) рублей 05 копеек., в части предоставления гарантии качества Работ на срок 3 (три) года, с даты окончания выполнения Работ на Объекте в размере 1 % (одного процента) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 5 326,49 (пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 49 копеек.

При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B35BBCBE47125682114BBD4F0DD902A264D30DDBC5Be847D) Закона о контрактной системе.

9.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.5. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 9.4 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

9.6. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приемочной комиссией при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, подлежит возврату Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания [а](#Par1076)кта приемочной комиссией при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

9.7. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

9.8. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.9. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

9.10. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электронной процедуре, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

УФК по Новосибирской области (Администрация Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области, л/с 05513002150), ИНН 5431103761

КПП 543101001, р/с р/с 40302810150043000410, в Сибирском ГУ Банка России, г. Новосибирск, БИК: 045004001, ОКТМО 50636410

Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

9.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9.12. В целях предоставления Подрядчиком гарантии качества на результат выполненных Работ и возможности использования результата выполненных Работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока, устанавливается обеспечение гарантийных обязательств размере 1 % (одного процента) от начальной (максимальной) цены Контракта, что состовляет 5 326,49 (пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 49 копеек

Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: Получатель: АДМИНИСТРАЦИЯ БАЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 5431103761; КПП 543101001

р/счёт 40302810150043000410, МФ и НП НСО (АДМИНИСТРАЦИЯ БАЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 05513002150)

Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

БИК: 045004001

Предоставлением обеспечения в виде денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

Платежное поручение (либо копия) с отметкой банка о перечислении денежных средств на счет Заказчика (либо банковская гарантия) предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с документами, предусмотренными п. 4.6 настоящего Контракта.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, обеспечение гарантийных обязательств подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств.

Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств либо предоставления с нарушением условий, указанный в настоящем пункте, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Контракта.

**10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта**

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона - в соответствии с положениями статьи 83.2 Закона о контрактной системе.

10.2. Контракт действует до "31" декабря 2019 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

10.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

10.4.1. При существенном нарушении обязательств по Контракту Подрядчиком.

10.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

10.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ - более двух раз более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

10.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10.4.5. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям [Закона](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B35BBCBE47125682114BBeD44D) о контрактной системе.

10.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных [частью 15 статьи 95](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B35BBCBE47125682114BBD4F0DD902A264D37eD4DD) Закона о контрактной системе.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B37B2C0E47125682114BBeD44D) Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

10.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта ([статья 717](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2835B7CAE47125682114BBD4F0DD902A264D30DCB850e848D) ГК РФ).

10.6.2. Если Подрядчик не приступает в течение 10 (десяти) рабочих дней к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным ([пункт 2 статьи 715](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2835B7CAE47125682114BBD4F0DD902A264D30DCB85Fe849D) ГК РФ).

10.6.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, то есть с нарушением требований ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, Контракта, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта ([пункт 3 статьи 715](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2835B7CAE47125682114BBD4F0DD902A264D30DCB850e840D) ГК РФ).

10.6.4. Если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми ([пункт 3 статьи 723](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2835B7CAE47125682114BBD4F0DD902A264D30DCB959e848D) ГК РФ).

10.6.5. Если при нарушении Подрядчиком срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес ([пункт 3 статьи 708](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2835B7CAE47125682114BBD4F0DD902A264D30DCB85De842D) ГК РФ, [пункт 2 статьи 405](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B37B2C0E47125682114BBD4F0DD902A264D30DCB15Be843D) ГК РФ).

10.6.6. При невыполнении Подрядчиком требований законодательства об обеспечении единства измерений.

10.6.7. В случае непредъявления к сдаче Работ в срок, предусмотренный [Графиком](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3567) выполнения работ (приложение N 2 к Контракту) в течение 30 (тридцати) последующих календарных дней от установленной даты окончания Работ, в том числе если в этот период не устранены нарушения утвержденной документации, ГОСТа, СНиП, СП.

10.6.8. Если Подрядчик не представил в полном объеме результаты входного контроля материалов до начала производства Работ.

10.6.9. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения Контракта в виде банковской гарантии).

10.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**11. Порядок урегулирования споров**

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

**12. Прочие условия**

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать Документацию на Объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).

12.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

12.4. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

12.5. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключается в электронной форме в порядке, предусмотренном [статьей 70](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D2B35BBCBE47125682114BBD4F0DD902A264D30DDB15Ce840D) Закона о контрактной системе.

12.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

**13. Приложения**

13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

[приложение N 1](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3483) "Описание объекта закупки";

[приложение N 2](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3567) "График выполнения работ";

[приложение N 3](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3618) "Акт приемки выполненных работ" (форма).

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  Полное наименование:  **Администрация Бажинского сельсовета**  **Маслянинского района Новосибирской области**  633578, Новосибирская область,  Маслянинский район, с. Бажинск,  улица Советская, 1  ИНН 5431103761 КПП 543101001  Р/с 40204810300000000275  УФК по Новосибирской области  (Администрация Бажинского сельсовета  Маслянинского района Новосибирской области  л/с 875010111; 02513002150)  Сибирское ГУ Банк России г. Новосибирск  БИК 045004001Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  Глава Бажинского сельсовета  Маслянинского района  Новосибирской области | **ПОДРЯДЧИК**  Полное наименование:  **Общество с Ограниченной Ответственностью «Агропромхимия»**  633590, Новосибирская область, Маслянинский р-он, с. Мамоново, ул. Солнечная, д.1  ООО «Агропромхимия»  ИНН/КПП 5431207619/543101001  расчетный счет №40702810609170000024, Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск  кор/счет №30101810100000000850  БИК 045004850  ОГРН 1055462017930  ОКПО 77576683  Телефон 8 383-47-23-649  Адрес эл. почты: aph47@mail.ru  Директор ООО «Агропромхимия» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Перфильев **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (В.К.Сахно)

м.п. м.п.

Приложение N 1

к муниципальному Контракту

от "19" августа 2019 г. N 19/08/1

**Описание объекта закупки:**

**Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в с. Бажинск Маслянинского района Новосибирской области**

Техническая документация (далее - Документация) на ремонт автомобильной дороги местного значения в границах населенного пункта Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области (ул. Мира, с. Бажинск), прилагается в составе Описания объекта закупки.

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в [таблице](file:///D:\Users\1\Desktop\Федотовский%20О.А\контракты%20по%20дорогам%202018\Типовой_контракт_на_ремонт_АД.docx#P3509) "Ведомость объемов работ", и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой технической документации. "Обоснование начальной (максимальной) цены контракта" прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей "Ведомость объемов работ".

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

**1. Место выполнения Работ.**

Ремонт автомобильной дороги - с. Бажинск ул. Мира Маслянинского района Новосибирской области.

**2. Условия выполнения Работ.**

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложениям к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных Работ, ОДМ 218.6.019-2016, [ГОСТ 52290-2004](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE6932F36B0C2E47125682114BBeD44D), СП 34.13330.2012, [СП 78.13330.2012](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B99B4D6949AB5BE595243EB1C8B97B2D312D16eB4CD), ГОСТ 8267-93\* принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

Приступить к выполнению Работ с даты заключения Контракта.

**3. Сроки выполнения Работ.**

Срок выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения Работ - с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) - "31" августа 2019 года.

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида Работ | Гарантийный срок |
| Основание дорожной одежды | 6 лет |

Таблица N 1. Ведомость объемов Работ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

|  |
| --- |
| **Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира с. Бажинск Маслянинского района Новосибирской области** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ пп* | *Наименование* | *Материал* | *Ед. изм.* | *Кол.* | *Примечание* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| ***Щебень местного карьера*** | | | | | |
| *1* | *Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м* | *Щебень местного карьера М400* | *м³* | *539,56\** | *ФЕР01-02-032-01* |
| *2* | *Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3* | *Щебень местного карьера М400* | *м³* | *539,56\** | *ФЕР01-01-013-08* |
| *3* | *Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 13 км (д. Серебренниково)* | *Щебень местного карьера М400* | *т* | *1189,73* | *ФССЦпг03-21-01-013* |
| ***Дорожная одежда (L=330м, в=5,0м (по верху), h=0,30м)*** | | | | | |
| *4* | *Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3* | *Площадь* | *м*² | *1947,00* | *ФЕР01-02-027-13* |
| *5* | *Устройство оснований толщиной 15 см из щебня М400 при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (без учета стоимости материала, щебень учтен п.п.1-3)* | *Щебень местного карьера М400* | *м*² | *1798,5* | *ФЕР27-04-007-01* |
| *м³* | *258,64\** |
| *6* | *Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня М400 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700 кгс/см2): однослойных (без учета стоимости материала, щебень учтен п.п.1-3)* | *Щебень местного карьера М400* | *м*² | *1650* | *ФЕР27-04-014-01* |
| *м³* | *280,92\** |
| ***Земляное полотно - нарезка кюветов (h=0,3м, в=0,6)*** | | | | | |
| *7* | *Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов: 2* | *Грунт 2 группы* | *м³* | *59,4* | *ФЕР01-01-102-02* |
| *8* | *Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3* | *Грунт 1 группы* | *т* | *83,16* | *ФССЦпг01-01-01-043* |
| *9* | *Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза* | *Грунт 1 группы* | *т* | *83,16* | *ФССЦпг03-21-01-004* |
| *Примечание: \* - объёмы, которые указаны без учета коэффициента уплотнения* | | | | | |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Глава Бажинского сельсовета  Маслянинского района  Новосибирской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.А. Перфильев  М.П. | **Подрядчик**:  Директор ООО «Агропромхимия»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.К. Сахно  М.П. |

Приложение N 2

к муниципальному контракту

от "19" августа 2019 г. N 19/08/1

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

**Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в с. Бажинск Маслянинского района Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Работ | Всего по Контракту, руб. | Дата начала выполнения Работ | Дата окончания выполнения Работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в с. Бажинск Маслянинского района Новосибирской области** | **460 741,05** (четыреста шестьдесят тысяч семьсот сорок один) рубль 05 копеек | С даты заключения Контракта | 31 августа 2019 года |
| **Ценовые показатели будут откорректированы по результатам электронного аукциона с учетом коэффициента снижения** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Глава Бажинского сельсовета  Маслянинского района  Новосибирской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.А. Перфильев  М.П | **Подрядчик**:  Директор ООО «Агропромхимия»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.К. Сахно  М.П. |

Приложение N 3

к муниципальному контракту

от "19" августа 2019 г. N 19/08/1

**АКТ**

**приемки выполненных работ**

с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик",

(наименование организации)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование организации)

именуемый(ая) в дальнейшем "Подрядчик", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о

нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_\_\_

(далее - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению Работ, а

именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Фактическое качество выполненных Работ соответствует (не

соответствует) требованиям Контракта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Вышеуказанные Работы согласно Контракту должны быть выполнены

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года, фактически выполнены "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

4. Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями

Контракта,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. В соответствии с пунктом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Контракта сумма штрафных санкций

составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается порядок расчета

штрафных санкций).

Общая сумма штрафных санкций составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику с учетом удержания

штрафных санкций, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Результаты выполненных Работ по Контракту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Сдал:  Подрядчик  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года  М.П. | Принял:  Заказчик  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года  М.П. |

**Форма акта приема-передачи согласована Сторонами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Глава Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Перфильев  М.П. | **Подрядчик**:  Директор ООО «Агропромхимия»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.К. Сахно  МП. |

Приложение N 1

к акту приемки выполненных работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по унифицированной [форме КС-2](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE5932F37B1C8B97B2D312D16BCDBAFCA97632A4C30DCBEe540D),

утвержденной Постановлением

Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. N 100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | Код | | |
| Форма по [ОКУД](consultantplus://offline/ref=1E1BE06F76914DDA24B984586C49AB5BE59D283EB1C0E47125682114BBeD44D) | | | 0322005 | | |
|  | |  | |  | | |  | | |
| Заказчик | |  | | по ОКПО | | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | |  | | |  | | |
| Подрядчик | |  | | по ОКПО | | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | |  | | |  | | |
| Стройка |  | | | | |  |
| (наименование, адрес) | | | | |  |  | | |
| Объект |  | | | | |  |
|  | (наименование) | | | | |  |  | | |
|  | | | Вид деятельности по ОКДП | | | |  | | |
| Договор подряда (контракт) | | | | | номер | |  | | |
|  | | | | | дата | |  |  |  |
| Вид операции | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСШИФРОВКА К АКТУ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
| с | по |
|  |  |  |  |

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда

(контрактом)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | | Наименование Работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено Работ | | |
| по порядку | позиции по смете | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | |  | x |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | | Наименование Работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено Работ | | |
| по порядку | позиции по смете | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | |  | x |  |
| Всего по акту | | | | |  | x |  |

Сдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

